## Ejemplo
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Funcionalidades Cliente
Buscar receta	Búsqueda de una receta a partir de una palabra clave	RF1	1	30	30	18,50 €	555,00 €
Filtrar recetas por categorías	Mostrar tan solo recetas de determinadas categorías	RF2	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Filtrar recetas por ingredientes	Mostrar tan solo recetas con determinados ingredientes	RF3	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Funcionalidades Aplicación					0	18,50 €	0,00 €
Recetas ordenadas	Mostrar las recetas en función de la puntuación	RF10	1	10	10	18,50 €	185,00 €
Menú del día	Mostrar un menú compuesto de un primero, un segundo y un postre diferente cada día en la página principal	RF11	1	25	25	18,50 €	462,50 €
Novedades	Mostrar las últimas recetas añadidas en la página principal	RF12	1	15	15	18,50 €	277,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					110	18,50 €	2.035,00 €
Gestión			15%		16,50	18,50 €	305,25 €
Gestión de configuraciones			5%		5,50	18,50 €	101,75 €
Aseguramiento de la calidad			7%		7,70	18,50 €	142,45 €
TOTAL MACROS					29,7	18,50 €	549,45 €
Otros costes
				0,00 €		0,00 €
TOTAL OTROS COSTES					0,00 €		0,00 €
TOTAL					2.584,45 €