## Ejemplo
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Funcionalidades Cliente
Buscar receta	Búsqueda de una receta a partir de una palabra clave	RF1	1	10	10	18,50 €	185,00 €
Filtrar recetas por categorías	Mostrar tan solo recetas de determinadas categorías	RF2	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Filtrar recetas por ingredientes	Mostrar tan solo recetas con determinados ingredientes	RF3	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Reportar receta	Reportar receta	RF4	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Puntuar receta	Puntuar receta	RF5	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Proponer receta	Proponer receta para que el administrador la valide	RF6	1	7	7	18,50 €	129,50 €
Funcionalidades Administrador					18,50 €	0,00 €
Validar receta	Validar receta	RF7	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Añadir receta	Añadir receta a la BD	RF8	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Modificar receta	Modificar alguno de los campos de la receta	RF9	1	4	4	18,50 €	74,00 €
Funcionalidades Aplicación					18,50 €	0,00 €
Recetas ordenadas	Mostrar las recetas en función de la puntuación	RF10	1	2	2	18,50 €	37,00 €
Menú del día	Mostrar un menú compuesto de un primero, un segundo y un postre diferente cada día en la página principal	RF11	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Novedades	Mostrar las últimas recetas añadidas en la página principal	RF12	1	5	5	18,50 €	92,50 €
Pagina web					0	18,50 €	0,00 €
Link de descarga	Link a una página desde la que descargar la aplicación	RNF1	1	0,25	0,25	18,50 €	4,63 €
Contenido en ingles y castellano	La página web de la aplicación puede mostrarse tanto en ingles cómo en castellano	RNF2	1	0,25	0,25	18,50 €	4,63 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					63,5	18,50 €	1.174,75 €
Gestión			15%		9,53	18,50 €	176,21 €
Gestión de configuraciones			5%		3,18	18,50 €	58,74 €
Aseguramiento de la calidad			7%		4,45	18,50 €	82,23 €
TOTAL MACROS					17,145	18,50 €	317,18 €
Otros costes
Adquisición raspberry			80,645	0,01 €	0,56 €		0,56 €
TOTAL OTROS COSTES					0,56 €		0,56 €
TOTAL					1.492,49 €