## Ejemplo
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
1ª Iteración
Análisis del sistema	Diagramas de casos de uso, tabla de requisitos y otras tareas del nivel de análisis		1	15	15	18,50 €	277,50 €
Diseño del sistema					0	18,50 €	0,00 €
Diseño de la base de datos	Diagrama E/R y diagrama relacional		1	3	3	18,50 €	55,50 €
Diagramas estáticos	Distintos diagramas estáticos		1	15	15	18,50 €	277,50 €
Diagramas dinámicos	Diagramas de secuencia principalmente		1	15	15	18,50 €	277,50 €
Desarrollo del Software					0	18,50 €	0,00 €
Reportar receta	Reportar receta	RF4	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Puntuar receta	Puntuar receta	RF5	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Comentar receta	Comentar una receta	RF6	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Proponer receta	Proponer receta para que el administrador la valide	RF7	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Validar receta	Validar receta	RF8	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Añadir receta	Añadir receta a la BD	RF9	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Modificar receta	Modificar alguno de los campos de la receta	RF10	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Creación de las tablas de la BD	Creación de las tablas en mysql		1	1	1	18,50 €	18,50 €
Pruebas					0	18,50 €	0,00 €
Pruebas de desarrollo	Pruebas utilizadas para comprobar la funcionalidad del software que se esta diseñando		1	25	25	18,50 €	462,50 €
Pruebas de sistema y de aceptación	Pruebas utilizadas para comprobar si la aplicación cumple los requisitos		1	5	5	18,50 €	92,50 €
Otros					0	18,50 €	0,00 €
Llenado de la BD	Poblado de la base de datos		1	2	2	18,50 €	37,00 €
2ª iteración
Análisis del sistema	Diagramas de casos de uso, tabla de requisitos y otras tareas del nivel de análisis		1	2	2	18,50 €	37,00 €
Diseño del sistema					0	18,50 €	0,00 €
Diagramas estáticos	Diagrama E/R y diagrama relacional		1	5	5	18,50 €	92,50 €
Diagramas dinámicos	Distintos diagramas estáticos		1	20	20	18,50 €	370,00 €
Desarrollo del Software	Diagramas de secuencia principalmente				0	18,50 €	0,00 €
Buscar receta	Búsqueda de una receta a partir de una palabra clave	RF1	1	25	25	18,50 €	462,50 €
Filtrar recetas por categorías	Mostrar tan solo recetas de determinadas categorías	RF2	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Filtrar recetas por ingredientes	Mostrar tan solo recetas con determinados ingredientes	RF3	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Recetas ordenadas	Mostrar las recetas en función de la puntuación	RF11	1	10	10	18,50 €	185,00 €
Menú del día	Mostrar un menú compuesto de un primero, un segundo y un postre diferente cada día en la página principal	RF12,RNF5	1	25	25	18,50 €	462,50 €
Novedades	Mostrar las últimas recetas añadidas en la página principal	RF13	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Pruebas					0	18,50 €	0,00 €
Pruebas de desarrollo	Pruebas utilizadas para comprobar la funcionalidad del software que se esta diseñando		1	25	25	18,50 €	462,50 €
Pruebas de sistema y de aceptación	Pruebas utilizadas para comprobar si la aplicación cumple los requisitos		1	10	10	18,50 €	185,00 €
Pagina web					0	18,50 €	0,00 €
Desarrollo de la página web			1	2	2	18,50 €	37,00 €
Contenido en ingles y castellano	La página web de la aplicación puede mostrarse tanto en ingles cómo en castellano	RNF3	1	1	1	18,50 €	18,50 €
Link de descarga	Link a una página desde la que descargar la aplicación	RNF1	1	1	1	18,50 €	18,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES ITER 1					186	18,50 €	3.441,00 €
Gestión			15%		27,90	18,50 €	516,15 €
Gestión de configuraciones			6%		11,16	18,50 €	206,46 €
Aseguramiento de la calidad			5%		9,30	18,50 €	172,05 €
TOTAL MACROS					48,36	18,50 €	894,66 €
Otros costes
Adquisición raspberry			234,36	0,01 €	1,63 €		1,63 €
TOTAL OTROS COSTES					1,63 €		1,63 €

TOTAL TAREAS/COMPONENTES ITER 2					171	18,50 €	3.163,50 €
Gestión			15%		25,65	18,50 €	474,53 €
Gestión de configuraciones			6%		10,26	18,50 €	189,81 €
Aseguramiento de la calidad			5%		8,55	18,50 €	158,18 €
TOTAL MACROS					44,46	18,50 €	822,51 €
Otros costes

TOTAL OTROS COSTES					0,00 €		0,00 €
TOTAL ITERACIÓN 1					4.337,29 €
TOTAL ITERACIÓN 2					3.986,01 €