## Ejemplo
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
1ª Iteracion
Análisis del sistema			1	15	15	18,50 €	277,50 €
Diseño del sistema					0	18,50 €	0,00 €
Diseño de la base de datos			1	3	3	18,50 €	55,50 €
Diagramas estáticos			1	20	20	18,50 €	370,00 €
Diagramas dinámicos			1	25	25	18,50 €	462,50 €
Desarrollo del Software					0	18,50 €	0,00 €
Reportar receta	Reportar receta	RF4	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Puntuar receta	Puntuar receta	RF5	1	20	20	18,50 €	370,00 €
Proponer receta	Proponer receta para que el administrador la valide	RF6	1	20	20	18,50 €	370,00 €
Validar receta	Validar receta	RF7	1	20	20	18,50 €	370,00 €
Añadir receta	Añadir receta a la BD	RF8	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Modificar receta	Modificar alguno de los campos de la receta	RF9	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Creación de las tablas de la BD			1	1	1	18,50 €	18,50 €
Pruebas					0	18,50 €	0,00 €
Pruebas de desarrollo			1	30	30	18,50 €	555,00 €
Pruebas de sistema y de aceptación			1	5	5	18,50 €	92,50 €
Otros					0	18,50 €	0,00 €
Llenado de la BD			1	2	2	18,50 €	37,00 €
2ª iteración
Análisis del sistema				2	0	18,50 €	0,00 €
Diseño del sistema					0	18,50 €	0,00 €
Diagramas estáticos				5	0	18,50 €	0,00 €
Diagramas dinámicos				25	0	18,50 €	0,00 €
Desarrollo del Software					0	18,50 €	0,00 €
Buscar receta	Búsqueda de una receta a partir de una palabra clave	RF1	1	30	30	18,50 €	555,00 €
Filtrar recetas por categorías	Mostrar tan solo recetas de determinadas categorías	RF2	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Filtrar recetas por ingredientes	Mostrar tan solo recetas con determinados ingredientes	RF3	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Recetas ordenadas	Mostrar las recetas en función de la puntuación	RF10	1	10	10	18,50 €	185,00 €
Menú del día	Mostrar un menú compuesto de un primero, un segundo y un postre diferente cada día en la página principal	RF11	1	25	25	18,50 €	462,50 €
Novedades	Mostrar las últimas recetas añadidas en la página principal	RF12	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Pruebas					0	18,50 €	0,00 €
Pruebas de desarrollo			1	30	30	18,50 €	555,00 €
Pruebas de sistema y de aceptación			1	20	20	18,50 €	370,00 €
Pagina web					0	18,50 €	0,00 €
Desarrollo de la página web				2	0	18,50 €	0,00 €
Contenido en ingles y castellano	La página web de la aplicación puede mostrarse tanto en ingles cómo en castellano	RNF2	1	1	1	18,50 €	18,50 €
Link de descarga	Link a una página desde la que descargar la aplicación	RNF1	1	1	1	18,50 €	18,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					304	18,50 €	5.624,00 €
Gestión			30%		91,20	18,50 €	1.687,20 €
Gestión de configuraciones			8%		24,32	18,50 €	449,92 €
Aseguramiento de la calidad			10%		30,40	18,50 €	562,40 €
TOTAL MACROS					145,92	18,50 €	2.699,52 €
Otros costes
Adquisición raspberry			449,92	0,01 €	3,12 €		3,12 €
TOTAL OTROS COSTES					3,12 €		3,12 €
TOTAL					8.326,64 €