## Ejemplo
ESTIMACIÓN DE COSTES					18,50 €
ESFUERZOS					COSTES
Tarea/componente	Descripción	Requisitos relacionados	Cantidad	Horas/Item	Estimación final	Coste/hora	Coste (€)
Funcionalidades Cliente
Buscar receta	Búsqueda de una receta a partir de una palabra clave	RF1	1	30	30	18,50 €	555,00 €
Filtrar recetas por categorías	Mostrar tan solo recetas de determinadas categorías	RF2	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Filtrar recetas por ingredientes	Mostrar tan solo recetas con determinados ingredientes	RF3	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Reportar receta	Reportar receta	RF4	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Puntuar receta	Puntuar receta	RF5	1	20	20	18,50 €	370,00 €
Proponer receta	Proponer receta para que el administrador la valide	RF6	1	20	20	18,50 €	370,00 €
Funcionalidades Administrador					0	18,50 €	0,00 €
Validar receta	Validar receta	RF7	1	20	20	18,50 €	370,00 €
Añadir receta	Añadir receta a la BD	RF8	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Modificar receta	Modificar alguno de los campos de la receta	RF9	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Funcionalidades Aplicación					0	18,50 €	0,00 €
Recetas ordenadas	Mostrar las recetas en función de la puntuación	RF10	1	10	10	18,50 €	185,00 €
Menú del día	Mostrar un menú compuesto de un primero, un segundo y un postre diferente cada día en la página principal	RF11	1	25	25	18,50 €	462,50 €
Novedades	Mostrar las últimas recetas añadidas en la página principal	RF12	1	15	15	18,50 €	277,50 €
Pagina web					0	18,50 €	0,00 €
Link de descarga	Link a una página desde la que descargar la aplicación	RNF1	1	1	1	18,50 €	18,50 €
Contenido en ingles y castellano	La página web de la aplicación puede mostrarse tanto en ingles cómo en castellano	RNF2	1	1	1	18,50 €	18,50 €
TOTAL TAREAS/COMPONENTES					217	18,50 €	4.014,50 €
Gestión			15%		32,55	18,50 €	602,18 €
Gestión de configuraciones			5%		10,85	18,50 €	200,73 €
Aseguramiento de la calidad			7%		15,19	18,50 €	281,02 €
TOTAL MACROS					58,59	18,50 €	1.083,92 €
Otros costes
Adquisición raspberry			275,59	0,01 €	1,91 €		1,91 €
TOTAL OTROS COSTES					1,91 €		1,91 €
TOTAL					5.100,33 €