## Hoja1
N.º | Actividades | FEBRERO | [28 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Formación empresa(nombre, logos) | bar: FEBRERO 8 to MARZO 3
2 | Elección proyecto | bar: FEBRERO 15 to FEBRERO 19
3 | Descripcion del proyecto | bar: FEBRERO 18 to MARZO 7
4 | Objeto de la propuesta | bar: MARZO 9 to MARZO 10
5 | BD (diseño) | bar: MARZO 3 to MARZO 10
6 | BD (implementacion) | bar: MARZO 3 to MARZO 20
7 | Presupuesto | bar: FEBRERO 29 to MARZO 12
8 | Documentación | bar: FEBRERO 8 to MAYO 27
9 | Propuesta de proyecto | bar: FEBRERO 8 to MARZO 13
10 | Segunda iteración | bar: ABRIL 18 to MAYO 3
11 | Presentación comercial del proyecto | bar: MAYO 9 to MAYO 13
12 | Presentación técnica del proyecto | bar: MAYO 23 to MAYO 27
13 | Entrega del proyecto | bar: MAYO 27
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31